## Sheet1
TASK DETAIL
|  | Subject |  | Rapihkan dokumen SOP di Marbid
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  | 2016-02-17 10:02 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2016-02-29
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 185
Description
Rapihkan seluruh dokumen SOP yang sudah di entry ke MARBID agar standard/seragam dan informatif: ·Nomor dokumen dirapihkan agar semua standard, contoh: 033/MIS-INF/R.00 ·Objective & Scope dikopi dari pdf aslinya, BUKAN di ketik. Untuk liat contoh yang sudah standard liat: http://rnd/#ViewID=StandardOperatingProcedure_DetailView&ObjectKey=b16957ea-2f48-4499-b409-e2f26fe682b8&ObjectClassName=Marbid.Module.BusinessObjects.StandardOperatingProcedure&mode=View
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Tugas MTC Marbid
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Betari Ambarukmi
| Create Date |  |  | 2017-03-16 11:38 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 17:24 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 17:28 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Tokio Marine dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Tokio Marine: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 1 of 56

## Sheet2
Owner |  | Rifky Taufik Rakhman |  | Date | 2017-03-16 17:28
Task is completed Dear Ibu Betari Ambarukmi, 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Tokio Marine dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? Untuk GPI Tokio Marine Periode 2012 hingga 2016 sebesar 41.7 B, sedangkan untuk Gross Claim sebesar 5,48 B denga Loss Ratio 14.02 % b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Untuk COB dengan GPI terbesar adalah Fire and Property dan dalam persentase sebesar 80.23 % dengan nilai absolutnya 33.48 B Pada tahun 2015, Tokio Marine: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Dalam tahun 2015 Tokio MArine mengeluarkan Nilai Reinsured Premium sebesar 450 B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? pada tahun 2015 Marein mendapatkan Nilai premium sebesar 12.3 B dengan persentase 2.72% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. Agar semua karyawan segera disosialisasikan mengenai perkembangan atas program ini, dan kedepannya MTC ini dapat memberikan informasi kepada Manajemen dan karyawan mengenai perkembangan kasus klaim yang sedang di tangani.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 2 of 56

## Sheet3
Owner |  | Rifky Taufik Rakhman |  | Date | 2017-03-16 17:24
Task is started. Dear Ibu Betari Ambarukmi, 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Tokio Marine dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? Untuk GPI Tokio Marine Periode 2012 hingga 2016 sebesar 41.7 B, sedangkan untuk Gross Claim sebesar 5,48 B denga Loss Ratio 14.02 % b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Untuk COB dengan GPI terbesar adalah Fire and Property dan dalam persentase sebesar 80.23 % dengan nilai absolutnya 33.48 B Pada tahun 2015, Tokio Marine: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Dalam tahun 2015 Tokio MArine mengeluarkan Nilai Reinsured Premium sebesar 450 B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? pada tahun 2015 Marein mendapatkan Nilai premium sebesar 12.3 B dengan persentase 2.72% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. Agar semua karyawan segera disosialisasikan mengenai perkembangan atas program ini, dan kedepannya MTC ini dapat memberikan informasi kepada Manajemen dan karyawan mengenai perkembangan kasus klaim yang sedang di tangani.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 3 of 56

## Sheet4
Owner |  |  |  | Betari Ambarukmi | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:52
Task is reassigned to: Rifky Taufik Rakhman Reason: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Tokio Marine dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Tokio Marine: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
|  | Subject |  |  | Generali
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  |  | 2017-02-03 15:03 |  |  | Start Date | 2017-01-24 |  | Due Date |  |  | 2017-02-08
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [5 empty] | Days Past Due
Description
Issue: 1. BTPN - Generali memberi 2 opsi untuk adjustment terhadap biz BTPN; a. dengan merubah metode reasuransi menjadi Modified coinsinurance dengan reserve ditahan oleh generali namun hal ini dengan tidak merubah SP1 & SP2 b. dengan merubah metode reasuransi menjadi YRT c. dengan tidak merubah metode reasuransi, exsiting tetap sama namun expense dinaikan menjadi 8%, dari yang sebelumnya 2.5% 2. FinRe - ada oportunity dari Generali untuk membuat FinRe - capital oriented reinsurance, namun Generali prefer menggunakan metode cash basis, karena lebih menguntungkan bagi mereka dibandingkan cashless basis. Action Plan: 1. Bagian aktuaria menyiapkan statistik biz BTPN atas portfolio marein untuk selanjutnya difollow up ke Generali mengenai opsi kemungkinan perubahan metode reasuransi biz BTPN. 2. Explore FinRe untuk cash basis dengan Generali
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 4 of 56

## Sheet5
|  | Subject |  |  | SOP Website
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-29 07:02 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 367
Description
Membuat SOP penerbitan konten website.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Data Target GPI per Ceding dan Per COB
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2016-09-08 14:31 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2016-09-09 14:30
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-13 09:27 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 4
Description
Provide data target pencapaian GPI RJ, breakdown per Ceding dan per COB.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Konfigurasi SSL untuk website Marein-re.com
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-30 08:51 |  |  | Start Date |  | 2017-03-30 08:54 |  | Due Date |  |  | 2017-04-07
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:08 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 95
Description
Website Marein-re.com sudah beberapa kali mengalami serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menyebarkan spam melalui domain Marein-re.com. Oleh karena itu website Marein-re.com harus segera di proteksi dengan SSL certificate. dan kemudian memindahkan seluruh konten dari http ke https.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:08
Task is completed Done
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-30 08:54
Task is started. Mulai dengan memasang SSL Certificate.
|  | Subject |  |  | Pemanfaatan Marbid
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-07-11 09:03 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-07-13
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
1.Listing modul-modul Marbid yang sudah siap digunakan tapi belum dimanfaatkan. 2.Arrange meeting dengan divisi SDM.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 5 of 56

## Sheet6
|  | Subject |  | Modifikasi Task Management
|  | Status |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  | 2017-07-11 09:06 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-07-21
|  | % Complete |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Modifikasi task management agar saat karyawan membuat task untuk dirinya sendiri atasan langsung tetap menerima email.
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | MOM Manulife
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  | 2017-02-06 15:12 |  |  | Start Date |  | 2017-01-25 |  | Due Date |  |  | 2017-02-14
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-17 10:28 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 3
Description
Issue: 1. Manulife menanyakan banyaknya Treaty pending dipihak Marein 2. Manulife menanyakan proses tanda tangan Treaty Credit life, yang hanya mengganti nama direksi Manulife membutuhkan waktu yang lama. 3. Manulife, Treaty GTL menunggu addendum untuk di buatkan draft 4. Manulife, Treaty Credit addendum no.5 akan tetap menggunakan skema QS namun akan ada penambahan Nasre sebagai 2nd local re 5. Manulife minta agar Treaty Individu menaikkan Automatic binding Limit dari yang sebelumnya IDR4Milyar menjadi IDR7.5Milyar 6. Manulife minta diadakan Training Financial untuk para Underwriter 7. Manulife menginformasikan bahwa Finre akan mulai dilaksanakan dan akan meminta approval ke OJK pada bulan Maret atau April 8. Manulife akan memulai dengan produk-produk Single premium untuk capital oriented reinsurance dan menggunakan metode cashless 9. Sebagai informasi, untuk CatXL konven, Marein kalah tender dengan IndoRe karena IndoRe rate 1/2 dari rate Marein, namun untuk sharia biz CatXLnya bisa closing 10. Manulife minta agar PC 2016 dapat dihitung dan dikirimkan ke Manulife untuk direview. 11. Manulife mem-PHK 214 orang karyawan pada Desember 2016 dan menurut Pak Reza, CEO nya mengundurkan diri. http://koran.bisnis.com/read/20170114/445/619473/regulator-minta-penjelasan-manulife Action Plan: 1. Agar Marein mempercepat SLA dalam pembuatan Treaty dengan Manulife 2. Untuk difollow up mempersiapkan draft Treaty GTL 3. Untuk difollow up mempersiapkan draft addendum no. 5 Treaty Credit 4. Untuk difollow up mempersiapkan perubahan Treaty Individu 5. Untuk difollow up mempersiapkan Training Financial Underwriting untuk para underwriter.
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 6 of 56

## Sheet7
|  | Subject |  | MOM - Manulife
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  | 2017-02-06 14:45 |  |  | Start Date |  | 2017-01-25 |  | Due Date |  |  | 2017-02-10
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-17 10:22 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 7
Description
Issue: 1. Manulife menanyakan banyaknya Treaty pending dipihak Marein 2. Manulife menanyakan proses tanda tangan Treaty Credit life, yang hanya mengganti nama direksi Manulife membutuhkan waktu yang lama. 3. Manulife, Treaty GTL menunggu addendum untuk di buatkan draft 4. Manulife, Treaty Credit addendum no.5 akan tetap menggunakan skema QS namun akan ada penambahan Nasre sebagai 2nd local re 5. Manulife minta agar Treaty Individu menaikkan Automatic binding Limit dari yang sebelumnya IDR4Milyar menjadi IDR7.5Milyar 6. Manulife minta diadakan Training Financial untuk para Underwriter 7. Manulife menginformasikan bahwa Finre akan mulai dilaksanakan dan akan meminta approval ke OJK pada bulan Maret atau April 8. Manulife akan memulai dengan produk-produk Single premium untuk capital oriented reinsurance dan menggunakan metode cashless 9. Sebagai informasi, untuk CatXL konven, Marein kalah tender dengan IndoRe karena IndoRe rate 1/2 dari rate Marein, namun untuk sharia biz CatXLnya bisa closing 10. Manulife minta agar PC 2016 dapat dihitung dan dikirimkan ke Manulife untuk direview. 11. Manulife mem-PHK sebanyak 214 karyawan pada Des2016 lalu, dan menurut info dari Pak Reza, CEO nya mengundurkan diri. http://koran.bisnis.com/read/20170114/445/619473/regulator-minta-penjelasan-manulife Action Plan: 1. Agar Marein dapat mempercepat SLA khususnya untuk Treaty-Treaty baru. 2. Untuk difollow up dalam pembuatan draft Treaty GTL 3. Untuk difollow up Treaty Credit addendum no.5. 4. Untuk difollow up untuk Treaty Individu atas perubahan ABL 5. Untuk mempersiapkan Training Financial Underwriting kepada para underwriter Manulife
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Budget 2017 Per Bulan (TTY & FAC)
|  | Status |  | In progress |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ajeng Diba Prameswary
| Create Date |  |  | 2017-03-08 15:44 |  |  | Start Date |  | 2017-03-17 09:46 |  | Due Date |  |  | 2017-03-10
|  | % Complete |  |  | 40 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Buat : 1.Budget 2017 di spreading per bulan per treaty & facultative 2.Meeting dengan bagian Treaty, Facutative & Admin untuk presentasikan Budget 2017 3.Bunget 2017 per ceding per cob (MKTG 1) dan compile dengan ceding MKTG 2
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 7 of 56

## Sheet8
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 09:47
Task is advanced, current completion :40% Point no. 1 Complete - Tinggal tunggu sign Dirtek
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 09:46
Task is started. Start
|  | Subject |  |  | Pemutusan Hubungan Kerjasama bisnis BCA F dan MTF
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Teguh Prasetyo
| Create Date |  |  |  | 2017-02-14 11:08 |  |  | Start Date |  | 2017-02-14 11:34 |  | Due Date |  |  | 2017-02-24
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-14 11:34 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -10
Description
Issue: 1.Menanyakan surat Marein No 01/113/AKT/122016 tertanggal 20 Desember 2016 perihal : Pemberhentian Perjanjian Reasuransi Jiwa Kredit untuk Bisnis BCA Finance dan Mandiri Tunas Finance. 2.Produksi Jan 2107 untuk bisnis BCA F dan Mandiri Tunas Finance yang telah dikirim oleh Asurasni CIGNA untuk sementara ini dipending pemprosesannya menunggu keputusan surat tersebut diatas. 3.Marein akan menerbitkan Addendum pemutusan Perjanjian Kerjasama untuk bisnis BCA Finance dan Mandiri Tunas Finance setelah surat nomor No 01/113/AKT/122016 disetujui oleh Asuransi CIGNA 4.Menunggu Konfirmasi dan Jawaban dari PT Asuransi Cigna .( 1 Minggu setelah meeting ) Action Plan: Harap dipersiapkan addendumnya sesuai dgn poin diatas
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 8 of 56

## Sheet9
|  | Subject |  |  | Tugas MTC Marbid
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Anggi Prayoga
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:10 |  |  | Start Date |  | 2017-03-17 13:36 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-17 14:52 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 1
Description
Dear Mba Ajeng mohon dapat dikerjakan untuk tugas MTC Marbid berikut: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Astra Buana dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Astra Buana: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. Terima kasih.
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 14:52
Task is completed Alhamdulillah.. Semoga hasil ujiannya bagus :)
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 14:52
Task is advanced, current completion :100% Kritik dan saran untuk Marbid : 1. Kritik : masih sedikit lama loadingnya 2. Saran : Untuk task sudah bagus, hanya masukan saya apabila kita sudah create advance task 1 10% & advance task 2 50% seharusnya nilai percent completed nya ter akumulasi dari 1 & 2 bukan nilai yang terkahir yang terbaca.
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 9 of 56

## Sheet10
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 14:14
Task is advanced, current completion :35% Poin 2 Total Reinsurance Premium Astra buana pd Tahun 2015 : Rp. 721B Total Marein Share : Rp. 19.8B (2.74%)
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 14:06
Task is advanced, current completion :35% Poin 1 GPI Astra tahun 2012 s/d 2016 sebesar Rp. 62B dengan nilai Claim : Rp. 8.5B dan L/R : 13.71% COB dengan GPI terbesar adalah Fire & Property dengan presentase sebesar 81.67% (Rp. 50.6B)
Owner |  |  |  | Ajeng Diba Prameswary | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 13:36
Task is started. Start
Owner |  |  |  | Anggi Prayoga | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:15
Task is reassigned to: Ajeng Diba Prameswary Reason: Dear Mba Ajeng, mohon dapat dikerjakan ya tugas MTC Marbid ini.
|  | Subject |  |  | Schedule Participants Creatable Item = False
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:51 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:10 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Schedule Participants Creatable Item = False
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:10
Task is completed Done
|  | Subject |  |  | Laporan Analisa Manajemen Risiko
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Wiva Nugraha
| Create Date |  |  |  | 2017-03-08 17:30 |  |  | Start Date |  | 2017-03-08 17:32 |  | Due Date |  |  | 2017-04-28
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-04-03 08:53 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -25
Description
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 10 of 56

## Sheet11
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-04-03 08:53
Task is completed Menunggu approval per 31 maret 2017
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-04-03 08:53
Task is postponed. Menungu approval
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-04-03 08:52
Task is postponed.
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:27
Task is advanced, current completion :60% Sudah kirim update, menunggu finalisasi data
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-03-08 17:32
Task is started. aa
|  | Subject |  |  | Update Timeline
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-07-11 09:02 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-07-21
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Update timeline pengembangan Marbid untuk keperluan MYR.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Periksa alamat AIA Financial
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 16:59 |  |  | Start Date |  | 2015-07-29 08:40 |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-07-29 08:53 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -2
Description
Menurut informasi pak Pras AIA financial sudah pindah, tolong di cek dan di perbaharui kalau memang pindah. PT AIA FINANCIAL AIA Central, Jl Jend Sudirman Kav 48A Jakarta Selatan 12930 Phone 5421-8888
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 11 of 56

## Sheet12
|  | Subject |  |  | Entry data meeting room
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 15:58 |  |  | Start Date |  | 2015-07-28 16:01 |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-07-28 16:02 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -3
Description
Entry data meeting room
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Test
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2016-08-31 15:04 |  |  | Start Date |  | 2016-08-31 15:09 |  | Due Date |  |  | 2016-08-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 1
Description
Test
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Reporting Filter to Criteria
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:49 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:10 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Reporting Filter to Criteria
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:10
Task is completed Done
|  | Subject |  |  | Project
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Amalia Andra
| Create Date |  |  |  | 2016-11-25 13:32 |  |  | Start Date |  | 2016-11-25 |  | Due Date |  |  | 2016-11-27
|  | % Complete |  |  |  | -2 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Project Reins
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 12 of 56

## Sheet13
|  | Subject |  |  | Perbaikan module schedule
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-29 06:57 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 398
Description
·Pada tampilan Grid view dan my schedule tidak bisa buat event baru. Harus segera diperbaiki. ·Merubah format edit tanggal dan jam pada tanggal pengisian agenda
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Rewrite Marbid Code for Faster Performance
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-03 13:18 |  |  | Start Date |  | 2017-02-01 13:21 |  | Due Date |  |  | 2017-02-28
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-24 13:26 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -4
Description
Marbid Code must be rewritten to boost performance. Currently accessing Marbid especially from Web Interface is very slow.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-03 13:26
Task is completed Task completed. Marbid is now can be accessed with significant performance improvement. Some user still has issue especially Firefox user. New task will bi created to resolve this issu.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-03 13:21
Task is started. Marbid code rewrite is started.
|  | Subject |  |  | Tambahan Termination Date Module Employee
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 09:06 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-21
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 377
Description
Menambahkan kolom Termination Date di module Employee untuk karyawan yang sudah berhenti atau pensiun
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Reconsider Tarif
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Teguh Prasetyo
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 14:46 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Tarif agar reconsider agardapat bersaing dengan market
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 13 of 56

## Sheet14
|  | Subject |  |  | Membuat Matrix Otoritas Marbid
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-29 06:59 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 367
Description
Perlu adanya matrix otoritas dalam penggunaan Marbid, diminta oleh bagian Internal Audit.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Tugas MTC
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Wiva Nugraha
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:21 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 11:54 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Tugas MTC to Anggi Prayoga : 1.Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU Syariah (Ceding), ceding Jasindo Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a.Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b.COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2.Pada tahun 2015, Jasindo Syariah: a.Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b.Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3.Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
Owner |  |  |  | Anggi Prayoga | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:59
b.Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Marein Premium = Rp 265 million -- edited.. persentase = 1.79%
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 14 of 56

## Sheet15
Owner |  | Anggi Prayoga |  | Date | 2017-03-16 11:54
Task is completed Tugas MTC to Anggi Prayoga : 1.Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU Syariah (Ceding), ceding Jasindo Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a.Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI = Rp 2.18 billion Claim = Rp 5.21 billion Loss Ratio = 239.44% b.COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Motor Vehicle, 35.66% dengan nilai Rp. 23.7 billion 2.Pada tahun 2015, Jasindo Syariah: a.Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? RI Premium = Rp 14.8 billion b.Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Marein Premium = Rp 265 million 3.Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. - Personal dashboard dapat diubah urutannya tidak hanya untuk showing dan hidden saja. - Pembuatan schedule untuk beberapa hari (seminggu misalnya) dapat dibuat lebih cepat dengan tambahan fitur pengaturan jam juga.
Owner |  | Wiva Nugraha |  | Date | 2017-03-16 11:25
Task is reassigned to: Anggi Prayoga Reason: Tugas MTC to Anggi Prayoga : 1.Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU Syariah (Ceding), ceding Jasindo Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a.Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b.COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2.Pada tahun 2015, Jasindo Syariah: a.Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b.Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3.Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 15 of 56

## Sheet16
|  | Subject |  |  | Urutan Action di Schedule
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:52 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:10 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Urutan Action di Schedule
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:10
Task is completed Done
|  | Subject |  |  | MOM - Capital Life
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  |  | 2017-02-06 17:31 |  |  | Start Date |  | 2017-02-01 |  | Due Date |  |  | 2017-02-28
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Issue: 1. Untuk biz konven Tugu Re Individu, Marein untuk yang Group 2. Capital punya planning untuk mengembangkan banyak Produk di 2017 3. Untuk biz Syariah sudah ke Marein 100% 4. Capital life akan Go Public, direncanakan pada Desember 2017 5. Capital Life ingin Marein untuk presentasi mengenai produk CI dan HCP, yang schedulenya dapat diatur kemudian 6. Untuk produk HCP, Capital Life propose untuk plan IDR500rb apakah bisa tanpa SPAJ (GIO), untuk produk ini direncanakan ada 3 plan, yaitu: plan 500, plan 1jt, dan plan 1.5jt Action Plan: 1. Untuk difollow up agar mengatur schedule untuk presentasi produk CI dan HCP kepada Capital Life 2. Untuk difollow up produk HCP dari Capital Life mengenai T/C dan proposal dari Capital Life
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 16 of 56

## Sheet17
|  | Subject |  |  | MOM - Sunlife
|  | Status |  |  | In progress |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  |  | 2017-02-06 16:14 |  |  | Start Date |  | 2017-02-23 14:39 |  | Due Date |  |  | 2017-02-28
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-23 14:07 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -5
Description
Issue: 1. SLFI dan Marein sepakat untuk semua case fakultatif terutama biz yang melibatkan Retrosesi, SLFI akan kirim email langsung dengan cc Marein, dan Marein akan mengeluarkan surat konfirmasi akseptasi sesuai tgl akseptasi dari konfirmasi retro. 2. Apabila retrosesi menolak case fakultatif, Marein akan membantu case tsb dengan placement ke retro lainnya. 3. Marein akan follow up dengan RGA terkait TAT yang akan dituangkan melalui agreement dengan mengatur waktu respon maksimal dari Retro dan Marein untuk case fakultatif. 4. SLFI akan menyelesaikan draft agreement untuk produk terkait perubahan POJK. 5. SLFI tertarik dengan Graphonomy training untuk para underwriter. 6. SLFI tertarik dengan automation underwriting untuk support underwriting SLFI dengan mengembangkan produk baru. Action Plan: 1. Marein agar lebih respon terhadap facultatif dari Sunlife. 2. Marein akan arrange meeting dengan RGA utk discuss mengenai TAT atas penawaran-penawaran terkait biz Sunlife 3. Draft treaty yg sudah dikirim Sunlife agar segera diconfirm agar tidak menumpuk karena ada beberapa yang sudah dikirim ke Marein. 4. Marein agar menyiapkan training terkait graphonomy dengan schedule diskusikan kemudian. 5. Marein untuk follow up auto UW dengan workshop dll.
Owner |  |  |  | Margareta Zenitha | [8 empty] | Date |  | 2017-02-23 14:39
Task is started. Dibuka ulang untuk diteruskan ke Bagian MTC
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 17 of 56

## Sheet18
Owner |  |  |  | Margareta Zenitha | [8 empty] | Date |  | 2017-02-23 14:07
Task is completed Fer, 1. Marein agar lebih respon terhadap facultatif dari Sunlife. --> OK 2. Marein akan arrange meeting dengan RGA utk discuss mengenai TAT atas penawaran-penawaran terkait biz Sunlife -->Kemarin memang ada 1 case saja yang uang pertanggungannya dipecah jadi 2 polis., Total UP 67M , yang 20M dicover Tugure tanpa financial dokumen, giliran UP sisanya ditawarkan ke Marein dan tidak ada info kalau wajib ke RGA. 3. Draft treaty yg sudah dikirim Sunlife agar segera diconfirm agar tidak menumpuk karena ada beberapa yang sudah dikirim ke Marein.--> Iya, koordinasi dengan Legal Marein 4. Marein agar menyiapkan training terkait graphonomy dengan schedule diskusikan kemudian. --> Butuh bantuan MTC / ada usul pembicara yang paham mengenai Graphonomy 5. Marein untuk follow up auto UW dengan workshop dll. --> Iya, nanti diundang di acara nya Seminar Marein
|  | Subject |  |  | Lengkapi struktur organisasi
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 17:27 |  |  | Start Date |  | 2015-08-05 10:06 |  | Due Date |  |  | 2015-08-21
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-09-29 10:06 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 39
Description
Cek struktur organisasi dari bagian HR, update orang-orang yang belum mempunyai atasan/jabatan/departemen/direktorat.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 18 of 56

## Sheet19
| Subject |  | Tugas MTC Marbid
| Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal |  |  |  |  | Is Private
| Created By |  | Sudi Hartono
Create Date |  |  | 2017-03-16 14:12 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 16:17 |  | Due Date |  | 2017-03-16
| % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 16:19 |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Mba Yani 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Sompo Japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Sompo Japan: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
|  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 19 of 56

## Sheet20
Owner |  | Tusliana Sari |  | Date | 2017-03-16 16:19
Task is completed Dear Pak Sudi, Berikut ini jawaban terhadap pertanyaannya : 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Sompo Japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? Akumulasi GPI Sompo Japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sebesar Rp. 49.9B, Gross Claim sebesar Rp. 10.8B dan Loss Ratio-nya adalah sebesar 21.71% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Persentase untuk COB dengan GPI terbesar adalah Fire and Property dengan persentase 81.97% atau sebesar Rp.40.9B 2. Pada tahun 2015, Sompo Japan: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Total Nilai Reinsurance Premium yang dikeluarkan Total Industri adalah Rp. 613B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Total Nilai premium yang didapatkan Marein adalah sebesar Rp. 10.9B atau sebesar 1.79% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. a. Mohon untuk dapat mensosialisasikan kepada teman2 yang lain untuk penggunaan Marbid tidak dengan Firefox, karena saya lihat sebagian besar teman2 masih menggunakan dengan firefox yang memerlukan waktu lebih lama untuk loadingnya (keluhan tetangga sekitar). b. Mohon untuk menerbitkan Manual book Demikian disampaikan, terima kasih
| 05 Oktober 2017 |  | Page 20 of 56

## Sheet21
Owner |  | Tusliana Sari |  | Date | 2017-03-16 16:17
Task is started. Dear Pak Sudi, Berikut ini jawaban terhadap pertanyaannya : 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Sompo Japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? Akumulasi GPI Sompo Japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sebesar Rp. 49.9B, Gross Claim sebesar Rp. 10.8B dan Loss Ratio-nya adalah sebesar 21.71% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Persentase untuk COB dengan GPI terbesar adalah Fire and Property dengan persentase 81.97% atau sebesar Rp.40.9B 2. Pada tahun 2015, Sompo Japan: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Total Nilai Reinsurance Premium yang dikeluarkan Total Industri adalah Rp. 613B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Total Nilai premium yang didapatkan Marein adalah sebesar Rp. 10.9B atau sebesar 1.79% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. a. Mohon untuk dapat mensosialisasikan kepada teman2 yang lain untuk penggunaan Marbid tidak dengan Firefox, karena saya lihat sebagian besar teman2 masih menggunakan dengan firefox yang memerlukan waktu lebih lama untuk loadingnya (keluhan tetangga sekitar). b. Mohon untuk menerbitkan Manual book Demikian disampaikan, terima kasih
| 05 Oktober 2017 |  | Page 21 of 56

## Sheet22
Owner |  |  |  | Sudi Hartono | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 14:23
Task is reassigned to: Tusliana Sari Reason: <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> 1. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? ceding sompo japan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan loss Ratio? <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan absolut nya? <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> 2. Pada tahun 2015, Sompo Japan: <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? <="" ="" -18pt;="" 72pt;=""> 3. Berikan masukan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
|  | Subject |  |  | Pembuatan modul kurs mata uang
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 17:12 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-08-12 08:41 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -19
Description
Membuat modul kurs mata uang agar user dapat melihat kurs mata uang resmi yang digunakan oleh perusahaan.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 22 of 56

## Sheet23
|  | Subject |  | Pembahasan Treaty
|  | Status |  | In progress |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ina Nuraini
| Create Date |  |  | 2017-02-03 15:26 |  |  | Start Date |  | 2017-02-10 16:11 |  | Due Date |  |  | 2017-02-03
|  | % Complete |  |  | 0 | Date Completed |  | 2017-02-27 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 24
Description
Issue: Partipant AMFS: 1. Liestya Sulaiman, 2. Sistya, 3. Tatya, 4. Faustine, 5. Helmi, 6. Benedict, 7. Riswan. Liestya Sulaiman (Chief Actuary AMFS) : Treaty : Produk2 Quota Share, Produk2 Surplus dan Produk AJK Quota Surplus Berlaku 1 November 2016. Retensi 1M (1 Jan 2015), untuk Mandiri Jiwa Prioritas : 2M. ABL : 8M (1 Agst 2016). Financial Requirement belum ada di Treaty. Action Plan: Marein Follow Up : Treaty : Tele Marketing untuk Produk Heart Attack Protection : Nota Penutupan. Mandiri Elite Plan : Addendum No. 1 : Extension Age, X+N = 70 Th. New Treaty QS dan Treaty Surplus + AJK. Treaty Mandiri Sejahtera Mapan + Investasi Sejahtera Plus. Financial Requirement : Marein Proposed to State in Treaty.
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 23 of 56

## Sheet24
|  | Subject |  |  | Segera kirim slip
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-04-06 17:09 |  |  | Start Date |  | 2017-04-06 17:20 |  | Due Date |  |  | 2017-04-30
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-04-06 17:22 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -24
Description
Segera kirim slip
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-04-06 17:22
Task is completed sudah seesai
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-04-06 17:21
Task is advanced, current completion :20% Kerjaanyannya sudah 20% selesai
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-04-06 17:20
Task is started. Rencana kerja bla bla....
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-04-06 17:15
Task is reassigned to: Nikken Maharani Surya Reason: sgera dikerjakan
|  | Subject |  |  | Perbaikan module Car Order
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 15:55 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 398
Description
Memperbaiki tampilan module Car Order
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Perbaikan modul employee
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 17:38 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-14
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 384
Description
·Menambahkan kolom status karyawan (kontrak, tetap, resign, pensiun) ·Menambahkan kolom tanggal berhenti/pensiun
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 24 of 56

## Sheet25
|  | Subject |  |  | Penyederhanaan Modul Scheduler
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 11:36 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-09-30
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 337
Description
Menyederhanakan module scheduler agar memudahkan user dalam melihat agenda.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Statistik Penggunaan Marbid
|  | Status |  |  | In progress |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-07-11 09:00 |  |  | Start Date |  | 2017-07-11 09:13 |  | Due Date |  |  | 2017-07-13
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Highlight atau summary penggunaan Marbid untuk ditampilkan pada saat rapat direksi tanggal 14 Juli.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:13
Task is started. Penugasan dimulai.
|  | Subject |  |  | Buat Module Group Rank
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 07:24 |  |  | Start Date |  | 2015-08-12 08:08 |  | Due Date |  |  | 2015-08-14
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-08-12 08:41 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -2
Description
Rank Group fungsinya untuk mengelompokan jabatan: ·Junior Staf, Staf, Senior Staf: Group Staff ·Junior Supervisor, Supervisor, Senior Supervisor: Group Supervisor ·Asistant Manager, Manager, Senior Manager: Group Manager ·Junior GM, GM, Senior GM, Associate Director: Group GM ·Director, Commissoner: Group Management
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Finalisasi Website Marein-re.com
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 11:19 |  |  | Start Date |  | 2015-08-12 11:32 |  | Due Date |  |  | 2015-08-14
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 384
Description
Finalisasi website Marein-re.com agar dapat segera di launching.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 25 of 56

## Sheet26
|  | Subject |  |  | Test Task
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-09-18 16:43 |  |  | Start Date |  | 2017-09-18 17:07 |  | Due Date |  |  | 2017-09-30
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-09-18 17:10 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -12
Description
Test
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-09-18 17:10
Task is completed Sudah selasi
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-09-18 17:09
Task is advanced, current completion :50% Sudah dikerjakan separo.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-09-18 17:07
Task is started. Mulai
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-09-18 17:02
Task is reassigned to: Daniel Dwi Surya Reason: Emang kerjaannya
|  | Subject |  |  | Buat Video Tutorial
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-31 08:22 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-09-30
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 337
Description
Buat video tutorial yang mengajarkan user menggunakan fitur-fitur Marbid.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 26 of 56

## Sheet27
|  | Subject |  |  | Tugas MTC Marbid
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Arie Noerdiantini
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:02 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 14:35 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Mba Ina, mohon dapat dikerjakan untuk tugas berikut: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Generali dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Generali: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. Terima kasih.
Owner |  |  |  | Ina Nuraini | [8 empty] | Date |  | 2017-03-17 13:30
1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Generali dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Akumulasi : - GPI Rp. 181 B - Gross Claim Rp. 90,4 - Loss Ratio 49,83% b. COB dengan GPI terbesar = Life Individual - persentase = 63,63%, Nilai absolut = Rp. 115 B 2. Pada tahun 2015, Generali: a. Total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan = Rp. 287 B b. Total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein = Rp. 66,5 B, 23,2% 3. Masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid - Mohon fitur penggunaan Marbid dapat lebih dipermudah seperti penggunaan fitur di smartphone - Mohon fitur copy paste dalam penulisan task tidak hanya berlaku per baris, namun bisa langsung seluruhnya
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 27 of 56

## Sheet28
Owner |  |  |  | Ina Nuraini | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 14:35
Task is completed
Owner |  |  |  | Arie Noerdiantini | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:08
Task is reassigned to: Ina Nuraini Reason: Dear Mba Ina, mohon dikerjakan tugas MTC Marbid ini.
|  | Subject |  |  | Tugas MTC
|  | Status |  |  | In progress |  |  | Priority | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Rifky Taufik Rakhman
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 13:36 |  |  | Start Date | 2017-03-16 14:54 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 17 | Date Completed | [5 empty] | Days Past Due
Description
Kepada Bapak Sudi Hartono, Mohon mengerjakan sebagai berikut : 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Tri Pakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2016: ·Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? ·COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya 2. Pada tahun 2015, Tri Pakarta: ·Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? ·Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
Owner |  |  |  | Sudi Hartono | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 16:11
Task is advanced, current completion :17% 2.a. Tripakarta 2015 : Reinsurance Premium = 211.549
Owner |  |  |  | Sudi Hartono | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 15:51
Task is advanced, current completion :17% 1. a. GPi =2.130.947 GC = 1.309.138 LR =251,3
Owner |  |  |  | Sudi Hartono | [7 empty] | Date |  | 2017-03-16 14:55
Task is advanced, current completion :33% Tugas No. 3. sudah dilaksanakan. (usulan mengenai Schedule)
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 28 of 56

## Sheet29
Owner |  | Sudi Hartono |  | Date | 2017-03-16 14:54
Task is started. Mulai dari no.3 mengenai saran .
Owner |  | Rifky Taufik Rakhman |  | Date | 2017-03-16 13:41
Task is reassigned to: Sudi Hartono Reason: Dear Pak Sudi Hartono, Mohon dikerjakan tugas tersebut.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 29 of 56

## Sheet30
| Subject |  | Tugas MTC Marbid
| Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal |  |  |  |  | Is Private
| Created By |  | Ajeng Diba Prameswary
Create Date |  |  | 2017-03-17 09:39 |  |  | Start Date |  | 2017-03-17 13:42 |  | Due Date |  | 2017-03-17
| % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-17 13:45 |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Ibu Astrid Sebagai tugas Training MTC mohon kerjasamanya untuk membuat task/ berikut ini: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Ramayana dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentasi dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Ramayana : a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan ? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein ? 3. Berika masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melaui Marbid. Salam, Ajeng Diba
|  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 30 of 56

## Sheet31
Owner |  | Astrid Justine |  | Date | 2017-03-17 13:45
Task is completed Dear Ibu Astrid, Sebagai tugas Training MTC mohon kerjasamanya untuk membuat task/ berikut ini: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Ramayana dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI = Rp 37,4B Gross Claim = Rp 22,3B Loss Ratio = 59,49% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentasi dan nilai absolut nya? Fire & Property 42,69% Rp 16B 2. Pada tahun 2015, Ramayana : a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan ? Rp 241B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein ? Rp 9,31B 3,87% 3. Berika masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melaui Marbid. Untuk mengakses Marbid terkadang butuh waktu yang lama, supaya untuk kedepannya bias diperbaiki agar lebih mudah dan cepat untuk penggunaannya.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 31 of 56

## Sheet32
Owner |  | Astrid Justine |  | Date | 2017-03-17 13:42
Task is started. Dear Ibu Astrid, Sebagai tugas Training MTC mohon kerjasamanya untuk membuat task/ berikut ini: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Ramayana dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI = Rp 37,4B Gross Claim = Rp 22,3B Loss Ratio = 59,49% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentasi dan nilai absolut nya? Fire & Property 42,69% Rp 16B 2. Pada tahun 2015, Ramayana : a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan ? Rp 241B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein ? Rp 9,31B 3,87% 3. Berika masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melaui Marbid. Untuk mengakses Marbid terkadang butuh waktu yang lama, supaya untuk kedepannya bias diperbaiki agar lebih mudah dan cepat untuk penggunaannya.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 32 of 56

## Sheet33
Owner |  | Ajeng Diba Prameswary |  | Date | 2017-03-17 09:45
Task is reassigned to: Astrid Justine Reason: Dear Ibu Astrid, Sebagai tugas Training MTC mohon kerjasamanya untuk membuat task/ berikut ini: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Ramayana dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentasi dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Ramayana : a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan ? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein ? 3. Berika masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melaui Marbid. Salam, Ajeng Diba
| 05 Oktober 2017 |  | Page 33 of 56

## Sheet34
|  | Subject |  | MOM - FWD
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  | 2017-02-06 16:09 |  |  | Start Date |  | 2017-02-02 |  | Due Date |  |  | 2017-02-24
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-17 10:18 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -7
Description
Issue: 1. FWD akan mulai fokus biz Group di tahun 2017 2. FWD akan menyiapkan Projection semua COB untuk 2017 3. FWD akan mengajukan review terhadap Credit life dengan premium rate tidak naik 50% dan meminta agar respon serta SLA dari penawaran lebih cepat 4. FWD minta schedule seminar dan training yang diselenggarakan oleh Marein 5. FWD ingin Marein mengadakan meeting khusus untuk mensosialisasi treaty-treaty yang ada kerjasama dengan Marein Action Plan: 1. Untuk difollow up agar review atas Credit Life biz dapat disesuaikan. 2. Untuk difollow up untuk arrange meeting untuk mensosialisasikan Treaty kepada tim FWD
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Test 3
|  | Status |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  | 2017-02-06 14:54 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-02-28
|  | % Complete |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Issue: Action Plan: Test 3
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 34 of 56

## Sheet35
| Subject |  | Tugas MTC Marbid
| Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal |  |  |  |  | Is Private
| Created By |  | Novi Budi Saputro
Create Date |  |  | 2017-03-16 11:29 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 13:43 |  | Due Date |  | 2017-03-16
| % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 13:44 |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ Syariah, ceding AIA Financial Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, AIA Financial Syariah: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid
|  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 35 of 56

## Sheet36
Owner |  | Sri Setyaningsih |  | Date | 2017-03-16 13:44
Task is completed Dear Bapak Putro, Berikut jawaban atas pertanyaan bapak : 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ Syariah, ceding AIA Financial Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI : Rp. 20.1 Billion Gross Claim : Rp. 736 Million Loss Ratio : 3.66 % b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Presentase 65.30 % dengan nilai absolut : Rp. 13.1 Billion 2. Pada tahun 2015, AIA Financial Syariah: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Total nilai Reinsured Premium : Rp. 20.2 Billion b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Total premi yang didapatkan marein : Rp. 9.64 Billion ( 47,66 % ) 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid - Diperlukan buku petunjuk penggunaan marbid beserta SOP dan KPI yang terukur didalam buku petunjuk tersebut. - Sosialisasi untuk tiap masing-masing divisi dari level atas sampai level bawah terhadap kegunaan dan SOP Marbid.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 36 of 56

## Sheet37
Owner |  | Sri Setyaningsih |  | Date | 2017-03-16 13:43
Task is started. Dear Bapak Putro, Berikut kami sampaikan jawaban terhadap pertanyaan bapak: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ Syariah, ceding AIA Financial Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI : Rp. 20.1 Billion Gross Claim : Rp. 736 Million Loss Ratio : 3.66 % b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Presentase 65.30 % dengan nilai absolut : Rp. 13.1 Billion 2. Pada tahun 2015, AIA Financial Syariah: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? Total nilai Reinsured Premium : Rp. 20.2 Billion b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? Total premi yang didapatkan marein : Rp. 9.64 Billion ( 47,66 % ) 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid - Diperlukan buku petunjuk penggunaan marbid beserta SOP dan KPI yang terukur didalam buku petunjuk tersebut. - Sosialisasi untuk tiap masing-masing divisi dari level atas sampai level bawah terhadap kegunaan dan SOP Marbid.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 37 of 56

## Sheet38
Owner |  |  |  | Novi Budi Saputro | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:33
Task is reassigned to: Sri Setyaningsih Reason: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ Syariah, ceding AIA Financial Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, AIA Financial Syariah: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid
|  | Subject |  |  | Announcement Recepient Creatable Item = false
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:50 |  |  | Start Date |  | 2017-03-15 16:49 |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-15 16:53 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -16
Description
Announcement Recepient Creatable Item = false
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-15 16:53
Task is completed Jawaban 1. 2. 3.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-15 16:51
Task is advanced, current completion :20% Jawaban normor 1: A
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-15 16:49
Task is started. Mulai kerjain
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 38 of 56

## Sheet39
|  | Subject |  |  | Test
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-15 16:38 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-15
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:11 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 118
Description
Putro kerjain: Tugas 1 Tugas 2 tUGAS 3
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:11
Task is completed Canceled
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-15 18:32
Task is reassigned to: Bintang P Kusuma Reason: Test
|  | Subject |  |  | Pembentukan Template dan Presentasi Bank Data Eksternal/Internal untuk Marein News
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-11 14:35 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-18
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 380
Description
Bank data yang berisikan berbagai data baik internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai sumber Marein News.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Penyesuaian Perhitungan Premi & Komisi Syariah
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 09:46 |  |  | Start Date |  | 2015-08-12 09:48 |  | Due Date |  |  | 2015-08-13
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-08-12 11:18 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -1
Description
Perhitungan premi dan komisi untuk unit syariah berbeda antara perhitungan Marbid dan Laporan TI. Harus segera diperbaiki.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 39 of 56

## Sheet40
|  | Subject |  | Follow Up Pending Treaty
|  | Status |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ina Nuraini
| Create Date |  |  | 2017-03-03 10:19 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-24
|  | % Complete |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Follow up Pending Treaty yg di GenRe dan di Commenwealth Life.
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Perhitungan PC
|  | Status |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Teguh Prasetyo
| Create Date |  |  | 2017-03-06 14:53 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Mohon agar dipersiapkan perhitungan PC 2009 sd 2016
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Penambahan company dossier di Module CRM
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  | 2015-07-28 17:55 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 398
Description
Perlunya company dossier yang memudahkan pengguna untuk melihat summary suatu perusahaan.
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 40 of 56

## Sheet41
| Subject |  | Tugas MTC Marbid
| Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal |  |  |  |  | Is Private
| Created By |  | Ina Nuraini
Create Date |  |  | 2017-03-16 13:38 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 15:22 |  | Due Date |  | 2017-03-16
| % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 15:22 |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Pak Putro, Mohon dikerjakan tugas MTC Marbid sbb: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Prudential Life Assurance dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Prudential Life Assurance a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid Terima Kasih
|  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 41 of 56

## Sheet42
Owner |  | Novi Budi Saputro |  | Date | 2017-03-16 15:22
Task is completed tugas MTC Marbid sbb: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Prudential Life Assurance dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI : 468B Gross Claim : 193B Loss ratio 41.18% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Life Individual dengan persentase sebesar 99.94% Nilai Absolut 467B 2. Pada tahun 2015, Prudential Life Assurance a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? 856B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 68.3B sebesar 7.98% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid Saran : - inginnya marbid punya tampilan yang eye catching seperti website marein atau seperti medsos, karena tampilan marbid yang sekarang masih kaku dan membosankan (karena sama dengan tampilan ERP yang dilihat setiap hari) - kecepatan marbid yg sekarang sudah jauh lebih baik, namun masih ada waktu yg terbuang untuk menunggu ketika membuka BI Dashbord. alangkah lebih baik jika tiap menu dan sub menu mempunyai kecepatan yang sama.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 42 of 56

## Sheet43
Owner |  | Novi Budi Saputro |  | Date | 2017-03-16 15:22
Task is started. tugas MTC Marbid sbb: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Prudential Life Assurance dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI : 468B Gross Claim : 193B Loss ratio 41.18% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Life Individual dengan persentase sebesar 99.94% Nilai Absolut 467B 2. Pada tahun 2015, Prudential Life Assurance a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? 856B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 68.3B sebesar 7.98% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid Saran : - inginnya marbid punya tampilan yang eye catching seperti website marein atau seperti medsos, karena tampilan marbid yang sekarang masih kaku dan membosankan (karena sama dengan tampilan ERP yang dilihat setiap hari) - kecepatan marbid yg sekarang sudah jauh lebih baik, namun masih ada waktu yg terbuang untuk menunggu ketika membuka BI Dashbord. alangkah lebih baik jika tiap menu dan sub menu mempunyai kecepatan yang sama.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 43 of 56

## Sheet44
Owner |  | Novi Budi Saputro |  | Date | 2017-03-16 15:20
Task is completed tugas MTC Marbid sbb: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RJ, ceding Prudential Life Assurance dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? GPI : 468B Gross Claim : 193B Loss ratio 41.18% b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? Life Individual dengan persentase sebesar 99.94% Nilai Absolut 467B 2. Pada tahun 2015, Prudential Life Assurance a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? 856B b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 68.3B sebesar 7.98% 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid Saran : - inginnya marbid punya tampilan yang eye catching seperti website marein atau seperti medsos, karena tampilan marbid yang sekarang masih kaku dan membosankan (karena sama dengan tampilan ERP yang dilihat setiap hari) - kecepatan marbid yg sekarang sudah jauh lebih baik, namun masih ada waktu yg terbuang untuk menunggu ketika membuka BI Dashbord. alangkah lebih baik jika tiap menu dan sub menu mempunyai kecepatan yang sama.
Owner |  | Ina Nuraini |  | Date | 2017-03-16 13:46
Task is reassigned to: Novi Budi Saputro Reason: Dear Pak Putro, Mohon dapat dikerjakan tugas dari MTC Marbid. Terima kasih.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 44 of 56

## Sheet45
|  | Subject |  |  | Tugas MTC Marbid
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Astrid Justine
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:21 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 15:54 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 15:57 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Betari, Sebagai tugas Training MTC mohon dikerjakan detail tugas sebagai berikut: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Wahana Tata dari tahun 2012 hingga tahun 2016 a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolutnya? 2. Pada tahun 2015, Wahana Tata a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid
Owner |  |  |  | Betari Ambarukmi | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 15:57
Task is completed sudah semua
Owner |  |  |  | Betari Ambarukmi | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 15:57
Task is completed
Owner |  |  |  | Betari Ambarukmi | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 15:57
Task is advanced, current completion :100% 2 a) Rp 1.000B b) 10.9B , 1,09%
Owner |  |  |  | Betari Ambarukmi | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 15:54
Task is started. 1 a) GPI : Rp 44.3B, Gross Claim : Rp 25.5B, Loss Rasio : 57.47% b) Fire & Property, persentase : 44.15%, nilai absolut 19.6B
Owner |  |  |  | Astrid Justine | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:33
Task is reassigned to: Betari Ambarukmi Reason: Mohon dikerjakan ya Betari
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 45 of 56

## Sheet46
|  | Subject |  | Koreksi module Car Entry
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  | 2015-07-28 16:51 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-08-12 09:04 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 12
Description
Mobil yang sama bisa di entry 2x.
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Update data direksi
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  | 2015-07-29 09:11 |  |  | Start Date |  | 2015-07-31 13:39 |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-07-31 13:40 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Edit detail data direksi di Marbid, lihat dari website. foto ambil juga dari website. Harus selesai segera mau dipake sama sektretaris.
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 46 of 56

## Sheet47
|  | Subject |  | MOM Inhealth
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  | 2017-02-09 08:22 |  |  | Start Date |  | 2017-02-08 |  | Due Date |  |  | 2017-02-17
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-17 10:36 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Issue: 1. Penawaran Credit Life Bank Mantap, dengan T/C dan Rate given dari pihak Bank Mantab karena sudah exisiting dengan Taspen Life. 2. Dengan adanya POJK 14 Tahun 2015 maka semua Treaty dengan Mandiri Inhealth akan diadjust agar comply dengan regulasi. 3. Adanya opportunity biz Micro dengan T/C given 4. Untuk Biz Health untuk indemnity menggunakan QS dan managed care menggunakan stop loss dengan range 110%-115%. Action Plan: 1. Marein akan follow up dan confirm segera untuk penawaran Credit Life Bank Mantab 2. Marein akan menyiapkan draft Treaty untuk penawaran Credit Life Bank Mantap dengan T/C sesuai existing biz. 3. Marein akan menyiapkan draft Treaty terkait perubahan POJK 14 4. Mandiri Inhealth akan menyampaikan detail informasi mengenai rencana produk CI dengan 6 penyakit 5. Mandiri Inhealth akan menyampaikan detail informasi mengenai produk-produk dan Treaty yang terkait perubahan POJK 14.
Owner | [11 empty] | Date
|  | Subject |  | Mengerjakan Module ALM
|  | Status |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  | Bintang P Kusuma
| Create Date |  |  | 2016-07-27 19:21 |  |  | Start Date |  | 2016-08-01 |  | Due Date |  |  | 2017-07-31
|  | % Complete |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | -333
Description
Mengerjakan module ALM untuk Divisi Investasi, kerja sama dengan Bapak Agustia.
Owner | [11 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [6 empty] | Page 47 of 56

## Sheet48
|  | Subject |  |  | Tugas Training MTC
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Tusliana Sari
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:13 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 13:00 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 13:19 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Wiva, Mohon dapat dikerjakan tugas MTC marbid berikut : 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU (Ceding), ceding Allianz Utama dari tahun 2012 hingga tahun 2016: a. Berapa akumulasi GPI, Gross Claim dan Loss Ratio? b. COB dengan GPI terbesar, berapa persentase dan nilai absolut nya? 2. Pada tahun 2015, Allianz Utama: a. Berapa total nilai Reinsured Premium (Total Industri) yang dikeluarkan? b. Berapa total nilai Premium (absolut dan persen) yang didapatkan Marein? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid. Terima kasih
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 13:19
Task is completed 1. a. GPI : 17.7B , Gross Claim : 11.3B, Loss Ratio : 63.75% b. COB GPI Terbesar : Liability 50.04% Rp 8.87B 2. a. Total reinsured premium Allianz utama 2015 : 536B b. Premi yang didapat marein : 536M 0.10% 3. Saran sudah submit di Marbid
Owner |  |  |  | Wiva Nugraha | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 13:00
Task is started. Mulai
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 48 of 56

## Sheet49
Owner |  |  |  | Tusliana Sari | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 11:36
Task is reassigned to: Wiva Nugraha Reason: Dear Wiva, Mohon untuk dapat dikerjakan. Thanks.
|  | Subject |  |  | Menambahkan measure dan dimensi untuk Retrosesi
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-12 11:21 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2015-08-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 367
Description
Menambahkan measure terkait dengan Outward Premium, Outward Claim dan Outward Commission serta dimensi terkait.
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Firefox User still experience slow down
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | High | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-03 13:28 |  |  | Start Date |  | 2017-02-25 13:33 |  | Due Date |  |  | 2017-02-27
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-27 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
After code rewrite, Marbid performance is much more improved, except for Firefox User.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-03 13:35
Task is completed The problem is on server side, IIS require Firefox to re-authenticate each http requests causing significant performance Issue. Some server configuration has been applied and now Firefox user can access Marbid without problem.
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-03 13:33
Task is started. Begin with observing various browsers interaction with server to pinpoint why Firefox user experience performance drop when using Marbid.
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 49 of 56

## Sheet50
|  | Subject |  |  | Schedule-Minutes of Meeting ListvView Columns
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 08:51 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:09 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Rearange columns
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:09
Task is completed Done
|  | Subject |  |  | Tugas Ujian MTC Marbid
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Sri Setyaningsih
| Create Date |  |  |  | 2017-03-16 11:10 |  |  | Start Date |  | 2017-03-16 14:07 |  | Due Date |  |  | 2017-03-16
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-16 14:08 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Dear Mba Arie, Berikut ini detail tugas yang diberikan Pak Norman untuk dikonfirmasi oleh mba Arie: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU Syariah (Ceding), ceding Central Asia Syariah dari tahun 2012 hiingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI , Gross Claim dan Loss ratio ? b. COB dengan GPI terbesar , berapa presentase dan nilai absolutnya ? 2. Pada tahun 2015 , Central Asia Syariah : a. Berapa total nilai Reinsured Premium ( Total industry ) yang dikeluarkan ? b. Berapa total nilai Premium ( absolut dan persen ) yang didapatkan Marein ? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
Owner |  |  |  | Arie Noerdiantini | [8 empty] | Date |  | 2017-03-16 14:08
Task is completed REVISI - FINISH
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 50 of 56

## Sheet51
Owner |  | Arie Noerdiantini |  | Date | 2017-03-16 14:07
Task is started. 1. ACA Tahun 2012 - 2016 A. - GPI - IDR 6.01 B - GROSS CLAIM - IDR 2.30 B - LOSS RATIO - 38.34% B. - COB Terbesar - Motor - Prosentase 80.32 % - In amount - IDR 4.83 B 2. ACA Tahun 2015 - REINSURANCE PREMIUM - IDR 8.95 B - PREMIUM KE MAREIN - IDR 1.68 B - PROSENTASE DARI REINS PREMIUM KE MAREIN - 18.76% 3. Usulan ke Marbid - Lebih user friendly - Menggunakan Marbid sebagai tools kerja harian
| 05 Oktober 2017 |  | Page 51 of 56

## Sheet52
Owner |  | Arie Noerdiantini |  | Date | 2017-03-16 14:02
Task is completed 1. ACA Tahun 2012 - 2016 - GPI - IDR 6.01 B - GROSS CLAIM - IDR 2.30 B - LOSS RATIO - 38.34% 2. ACA Tahun 2015 - REINSURANCE PREMIUM - IDR 8.95 B - PREMIUM KE MAREIN - IDR 1.68 B - PROSENTASE DARI REINS PREMIUM KE MAREIN - 18.76% 3. Usulan ke Marbid - Lebih user friendly - Menggunakan Marbid sebagai tools kerja harian
Owner |  | Sri Setyaningsih |  | Date | 2017-03-16 11:26
Task is reassigned to: Arie Noerdiantini Reason: Dear Mba Arie, Berikut ini detail tugas ujian untuk dikonfirmasi oleh mba Arie: 1. Dari dashboard GPI & Loss Ratio RU Syariah (Ceding), ceding Central Asia Syariah dari tahun 2012 hiingga tahun 2016 : a. Berapa akumulasi GPI , Gross Claim dan Loss ratio ? b. COB dengan GPI terbesar , berapa presentase dan nilai absolutnya ? 2. Pada tahun 2015 , Central Asia Syariah : a. Berapa total nilai Reinsured Premium ( Total industry ) yang dikeluarkan ? b. Berapa total nilai Premium ( absolut dan persen ) yang didapatkan Marein ? 3. Berikan masukkan berupa kritik maupun saran untuk menjadikan Marbid lebih baik melalui Marbid.
| 05 Oktober 2017 |  | Page 52 of 56

## Sheet53
|  | Subject |  |  | Meeting Dengan TI
|  | Status |  |  | Not started |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-07-11 08:58 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-07-12
|  | % Complete |  |  |  | 0 | Date Completed | [6 empty] | Days Past Due
Description
Atur meeting dengan TI untuk membicarakan pemanfaatan e-ticketing dan task management di Marbid,
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Perbaikan module task
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 17:40 |  |  | Start Date |  | 2015-08-10 16:13 |  | Due Date |  |  | 2015-08-28
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2016-09-01 08:25 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 370
Description
·Menambahkan tampilan task yang pending dan sudah terselesaikan ·Menambahkan due in days ·Merevisi paremeter Mark Comple, postpone, start task ·Merevisi susunan tampilan edit task ·Merevisi susunan kolom
Owner | [12 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Perbaikan Module Task Management
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-02-13 14:04 |  |  | Start Date |  | 2017-02-13 14:27 |  | Due Date |  |  | 2017-03-01
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-03-01 17:46 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Permasalahan di module task management: ·Task tidak bisa di mulai oleh orang yang ditugaskan ·Email notifikasi belum terkirim ke pembuat Task ·Form entri Add New Note belum benar ·Form Entry Mark Complete belom benar ·Form entry Postpone belum benar ·Form Start Task Belum Benar ·Form reasign task belum benar
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-01 17:46
Task is completed Alhamdulillah
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-01 17:45
Task is advanced, current completion :60% Form Start Task Sudah Benar
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 53 of 56

## Sheet54
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-03-01 17:44
Task is postponed. Tambahan waktu
|  | Subject |  |  | Hide Schedule Recurrence Actions
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:47 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:09 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Hide Schedule Recurrence Actions
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:09
Task is completed Done
|  | Subject |  |  | Entry Data Office Boy
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 16:35 |  |  | Start Date |  | 2015-07-29 08:52 |  | Due Date |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-07-31 13:52 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 0
Description
Entry account marbid untuk office boy.
Owner | [12 empty] | Date
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 54 of 56

## Sheet55
|  | Subject |  |  | MOM - Manulife
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Critical | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Ferry Darmawan
| Create Date |  |  |  | 2017-02-03 20:09 |  |  | Start Date |  | 2017-01-31 |  | Due Date |  |  | 2017-02-10
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-02-23 13:51 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 13
Description
Issue: 1. Treaty banyak yang pending - legal review 2. Untuk Credit life, hanya ada kesalahan penulisan nama direksi Manulife, namun respon balik dari Marein agak lama 3. Untuk Treaty Individu, Manulife ingin menaikan ABL dari yang sebelumnya IDR4Milyar ke IDR7.5Milyar 4. Untuk GTL, pihak Manulife masih menunggu addendum dari Marein 5. Untuk FinRe - Capital oriented reinsurance, Manulife akan memulai dengan produk dengan pembayaran premi single dan menggunakan metode cashless 6. Untuk CatXL Conventional, Marein tidak jadi closing karena kalah tender dengan IndoRe dengan rate 1/2 dari yang Marein tawarkan 7. Untuk Credit Life addendum no.5 akan tetap menggunakan metode QS namun penambahan Nasre sebagai 2nd local re 8. Manulife ingin Training financial UW utk para underwriternya 9. Manulife kena tegur OJK karena melakukan PHK terhadap 216 karyawan di Des2016 (http://rmol.co/dpr/read/2017/01/20/277365/DPR:-Manulife-Untung,-Karyawan-Buntung,-Tidak-Manusiawi!-) Action Plan: 1. Mohon follow up dari Bagian Underwriting untuk lebih responsif dalam service, terutama progress drafting hingga signing 2. Mohon untuk mempersiapkan Training Financial UW untuk Manulife
Owner |  |  |  | Margareta Zenitha | [8 empty] | Date |  | 2017-02-23 13:51
Task is completed Fer, Untuk Training Financial Underwriting belum bias dilakukan dalam bulan ini. Marein akan di training financial underwriting oleh MunichRe bulan April.
|  | Subject |  |  | Participant add new MoM enabled = True
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Low | [5 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2017-03-06 10:51 |  |  | Start Date |  |  |  | Due Date |  |  | 2017-03-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2017-07-11 09:09 |  |  |  |  | Days Past Due |  |  | 102
Description
Participant add new MoM enabled = True
Owner |  |  |  | Normansyah Kusuma | [8 empty] | Date |  | 2017-07-11 09:09
Task is completed Done
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 55 of 56

## Sheet56
|  | Subject |  |  | Buat Marbid Dashboard Juli 2015
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [8 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-08-10 15:11 |  |  | Start Date |  | 2015-08-10 15:23 |  |  | Due Date |  |  |  |  | 2015-08-10
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-08-10 15:37 | [5 empty] | Days Past Due |  |  |  |  | 0
Description
Marbid Opex, GPI, NetBal Juli 2015
Owner | [13 empty] | Date
|  | Subject |  |  | Entry data komisaris
|  | Status |  |  | Completed |  |  | Priority |  | Normal | [8 empty] | Is Private
|  | Created By |  |  | Normansyah Kusuma
| Create Date |  |  |  | 2015-07-28 15:51 |  |  | Start Date |  | 2015-07-29 09:29 |  |  | Due Date |  |  |  |  | 2015-07-31
|  | % Complete |  |  |  | 100 | Date Completed |  | 2015-07-31 14:41 | [5 empty] | Days Past Due |  |  |  |  | 0
Description
Entri account marbid untuk komisaris, lihat datanya di website
Owner | [13 empty] | Date
Quick URL
Approval & Acknowlegement
[12 empty] | Name: |  |  |  |  | Name: |  |  |  | Name:
[12 empty] | _______________ |  |  |  |  | ______________ |  |  |  | _______________
[12 empty] | Sign: |  |  |  | Sign: | [5 empty] | Sign
[12 empty] | _______________ |  |  |  |  | ______________ |  |  |  | _______________
|  |  | 05 Oktober 2017 | [7 empty] | Page 56 of 56